## Sheet1
Projektplan

	Aufgabe	Bearbeiter	Start	Ende	Status
	Projektablaufplanung Gesamtprojekt	Alex, Gina, John	12.04.16	12.11.16
1	Aufgabenplanung		12.04.16	22.05.16
	User Stories erstellen	Alle	12.04.16	06.05.16	Abgeschlossen
	Projektplan erstellen	Alle	06.05.16	22.05.16	Abgeschlossen
2	Modellierung der App		22.05.16	01.06.16
	Anforderungen festlegen	Alex	22.05.16	26.05.16	Abgeschlossen
	Aufbau(/Implementierung) planen	Gina, John	24.05.16	01.06.16	Abgeschlossen
3	Recherche
	1. Pushing & Polling	John	10.09.16	24.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: Erstellen und ausgeben	Gina	17.09.16	01.10.16	in Arbeit
	3. Bild in Datanbank speicher	John	19.10.16	26.10.16	Abgeschlossen
	4. Funktion/ Auswirkung von "Zurück" – und "Home" – Button		nach Abschluss allem Anderen		in Arbeit
	5. Auswirkungen bei Appabsturz				nicht begonnen
4	Implementierung		01.06.16	18.10.16
LoginRegistrationActivity	1. Begrüßungsbild	Alex, Gina	13.09.16	15.09.16	existiert
	- Bild einfügen				Abgeschlossen
	- über Startbildschirm				Abgeschlossen
	- durch Klick -> Erscheinung Startbildschrim				Abgeschlossen
	2. Startbildschirm				Abgeschlossen
	- Auswahl zwischen Login und Registrierung (Buttons)				Abgeschlossen
	3. Login		01.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Benutzername, Passwort)				Abgeschlossen
	- Login - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1-> weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> return success = 0 -> erneuter Einlogversuch				Abgeschlossen
	4. Registrierung		01.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Anzeigename, Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen)				Abgeschlossen
	- Bild festlegen -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- Registrierungs - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1 -> registriert und weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> success = 0 -> Nutzer existiert bereits -> anderen Benutzernamen wählen				Abgeschlossen
	5. "bleibender Login": Spieler muss sich nicht jedes Mal neu anmelden	Alex	14.11.16	20.11.16	nicht begonnen
MenuActivity	1. "Spiel starten" – Button	John	01.06.16	03.06.16	existiert
	- bei Klick -> Aufruf "GameSetupActivity"				Abgeschlossen
	2. "Spiel beitreten" – Button				existiert
	- bei Klick -> "QRScannerActivity"				Abgeschlossen
	3. "Einstellungen" – Button				existiert
	- bei Klick -> "SettingsActivity"				Abgeschlossen
	4. "Spielregeln" – Button		13.09.16	15.09.16	existiert
	- bei Klick -> "RulesActivity"				Abgeschlossen
	5. "Logout" – Button				existiert
	- bei Klick -> "LoginRegistrationActivity" & globale Variablen auf null setzen				Abgeschlossen
SettingsActivity	1. Textfeld „Name ändern"	Alex, Gina	05.06.16	07.06.16	existiert
	2. Image "Profilbild"				existiert
	3. Button "Bildauswählen"				existiert
	4. Account löschen		13.09.16	15.09.16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon				existiert
	5. Button "speichern"		13.09.16	15.09.16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf updatePlayerInfo				Abgeschlossen
RulesActivity	1. ScrollView "Spielregeln	Gina	28.10.16	01.11.16	Abgeschlossen
	2. Button "Zurück"				Abgeschlossen
	- Rückkehr zur "MenuActivity"				Abgeschlossen
GameSetupActivity	1. Auswahlmöglchkeit für Spieleranzahl	John	10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Berechnung der Werwolf - und Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	2. Auswahlmöglichkeit für Werwolfanzahl		10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	3. Auswahlmöglichkeit Sonderrollen		10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	4. "Spiel starten" – Button		10.06.16	24.06.16	existiert
	- Mischen der Rollen				Abgeschlossen
	- setzen globaler Variablen (#Spieler, Rollen)				Abgeschlossen
	5. Datenbank -> Aufruf createGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevante (Spielersteller) Variablen global speichern				Abgeschlossen
	- weiter zu "QRGeneratorActivity"		17.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
QRGeneratorActivity	1. gameID abrufen (global)	Gina	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. in QRCode umwandeln				Abgeschlossen
	3. Erklärung: "Mitspieler müssen Code scannen"				Abgeschlossen
	4. wenn alle Mitspieler gescannt/ dem Spielbeigetreten sind -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
QRScannerActivity	1. QRCode Scanner implementieren	Gina	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. 5. Datenbank ->Aufruf joinGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevanten Variablen global speichern				Abgeschlossen
	3. nach erfolgreichem Scannen -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
GetRoleActivity	1. Rolle global abrufen	Alex	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. "Deine Rolle" – Button				existiert
	- Rollenanzeige + Rollenbeschreibung				Abgeschlossen
	3. "Bereit" – Button				existiert
	- wenn alle "Bereit" - Button betätigt haben -> "CloseEyesActivity"		20.09.16	25.09.16	Abgeschlossen
GameActivity	1. createObjects():	John	24.06.16	30.06.16	Abgeschlossen
	- erstellt entsprechend der Spieleranzahl Spielerbuttons auf Screens				Abgeschlossen
	2. playerSelected():				Abgeschlossen
	- Zur visuellen Anzeige des aktuell ausgewählten Spiers				Abgeschlossen
DiebActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Dieb erwacht	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	3. 5 Buttons	Alex	25.07.16	31.07.16	existiert
	- 2 Imagebuttons (mögliche Rollenauswahl - aus DB -> Aufruf databaseCon)				Abgeschlossen
	- 1 Textbutton (Dorfbewohner bleiben)				Abgeschlossen
	- 2 Rolleninfos (Rollenerklärung der Auswahlmöglichkeiten)				Abgeschlossen
	4. Textfeld mit Aufforderung zur Rollenänderung				Abgeschlossen
	5. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. nach Klick auf Wahl – PopUp "Sicher?" ->nach "JA" ->weiter mit nächster Phase ->Auruf setNextPhase		15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	-> wenn Werwolf zur Wahl steht, muss sich Dieb dafür entscheiden		08.11.16	14.11.16	in Arbeit
	7. Datenbank update ->Aufruf DiebDB		15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase				Abgeschlossen
AmorActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Amor erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	Gina	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	4. Aufforderung Liebespaar wählen				Abgeschlossen
	5. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> PopUpInfo "x und y haben sich verliebt"				Abgeschlossen
	- Datenbank updaten -> Aufruf AmorDB				Abgeschlossen
	- nach x Zeit - Audio "Amor schläft wieder ein" -> weiter mit nächster Phase -> Aufruf setNextPhase	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	6. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
WerwolfActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	John	12.09.16	26.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Werwölfe erwachen"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	John	12.09.16	26.09.16	existiert
	4. Aufforderung zu töten				Abgeschlossen
	5. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> wenn alle bestätigt haben - aktuell ausgewähltes Opfer als "Opfer der Werwölfe" festsetzen				Abgeschlossen
	- Datenbank update -> Aufruf WerwolfDB				Abgeschlossen
	- Audio: "Werwölfe schlafen wieder ein"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase	John	12.09.16	26.09.16	Abgeschlossen
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase		15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
SeherinActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Seherin erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	3. Textfeld Aufforderung "Wessen Identität möchtest du erfahren"	Alex	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	4. Spielerreihen				Abgeschlossen
	5. PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. PopUp mit Gesinnung des ausgewählten Spielers				Abgeschlossen
	- Erhalt durch Datenbankabfrage -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- mit Klick auf OK -> nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase		15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	-> Audio: "Seherin schläft wieder ein"	Gina	04.10.16	18.10.16	in Arbeit
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Alex	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
HexeActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio:"Hexe erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	Gina	05.09.16	10.09.16	Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	5. 2 Tränkebuttons				existiert
	- Datenbankabfrage: Tränke verfügbar? -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- welche nur enable, wenn entsprechende Trank noch verfügbar				Abgeschlossen
	6. Textfeld mit änderbarem Inhalt:				existiert
	- Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Heiltrank" - Button -> "Du hast x gerettet"				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Gifttrank" - Button -> "Wähle dein Opfer"				Abgeschlossen
	- nach Opferwahl: "Du hast x vergiftet"				Abgeschlossen
	7. "Fertig" – Button				existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf HexeDB				Abgeschlossen
	- Einleitung der nächsten Phase -> Aufruf setNextPhase		15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	- Audio "Hexe schläft wieder ein	Gina	04.10.16	18.10.16	in Arbeit
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
showVictimActivity	1. Audio: "Alle erwachen"	Gina	04.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	2. showVictimDB -> Opfer der Nacht/ des Tages bekommen (abhängig von vorangegangener Phase)	Gina, Alex	19.10.16	26.10.16	Abgeschlossen
	3. Opfer anzeigen und ob sie gut oder böse waren				Abgeschlossen
	4. nach bestimmter Zeit -> DB update – Opfer alive ändern ->Aufruf Kill				Abgeschlossen
	-> wenn Jäger gestorben -> setNextPhase() - JägerPhase setzen				Abgeschlossen
	-> Aufruf killDB (ändert "alive" der Opfer)				Abgeschlossen
	-> ruft GameOverDB auf (Spiel vorbei?)				Abgeschlossen
	5. Aufruf setNextPhase()				Abgeschlossen
	6. Ansicht, wenn man selbst gestorben ist		14.11.16	20.11.16	nicht begonnen
TagActivity	1. Spielerreihen	John	21.09.16	28.09.16	Abgeschlossen
	2. PopUp: Aufforderung zur Nominierung				Abgeschlossen
	3. wenn nominiert ->Button zur Wahl unenabled machen (Wahl kann nicht geändert werden) + Aufruf databaseCon -> vote für Spieler in DB				Abgeschlossen
	4. warten, bis alle nominiert haben				Abgeschlossen
	5. wenn alle nominiert haben -> "Auszählen" der Stimmen + Opfer in DB setzen (Aufruf databseCon.setVictim)				Abgeschlossen
	6. Aufruf setNextPhase() (showVictimActivity wird aufgerufen)				Abgeschlossen
	7. nach Ablauf der Abstimmung		30.09.16	03.10.16	Abgeschlossen
	- nächste Phase einleiten (showVictim)-> Aufruf setNextPhase		30.09.16	03.10.16	Abgeschlossen
JaegerActivity	1. Anzeige oder Audio -> Jäger getötet	Alex	03.10.16	10.10.16	Abgeschlossen
	2. aktuelle Phase abrufen -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht				Abgeschlossen
	3. Info: darf jemanden mit in den Tod reißen				Abgeschlossen
	4. Spielerreihen				Abgeschlossen
	5. Bestätigungsbutton				Abgeschlossen
	6. Datenbank updaten -> Aufruf Kill				Abgeschlossen
	7. nächste Phase einleiten ->Aufruf setNextPhase				Abgeschlossen
GameOverActivity	1. Aufruf über DB (eigene Phase) -> wenn Kriterien stimmen (in GameOverDB abgefragt)	Gina	01.11.16	14.11.16	Abgeschlossen
	2. PopUp Gewinnerteam				Abgeschlossen
	3. Spielstatistik anzeigen				in Arbeit
	4. "Spiel verlassen" – Button				existiert
	- bei Klick: Datenbank update + Zurückkehren zu Menu				in Arbeit
zusätzlich	1. Anzeige für Verliebte: Deutlichmachen des jeweils anderen	Gina	03.10.16	10.10.16	in Arbeit
	- wenn eigene ID eine der beiden LoverID ist -> anderen angezeigt bekommen				nicht begonnen
	2. PopUp.java	Alle	08.11.16	20.11.16	Fehler aufgetreten
5	Datenbank
	1. Schema	Alle	01.06.16	25.10.16	Abgeschlossen
	2. Webserver einrichten	John	20.06.16	25.06.16	Abgeschlossen
	3. Klassen für Datenbankkommunikationen	Alle			Abgeschlossen
	3.1. databaseCon.java	Alle	25.06.16	11.10.16	Abgeschlossen
	- registration():	Alex, Gina	01.09.16	15.09.16	existiert
	- Abfrage, ob Benutzername bereits vergeben -> success == 1 - frei; success == 0 - vergeben				Abgeschlossen
	- wenn frei: neuen Spieler in DB einfügen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- login():				existiert
	- Abfrage, ob Banutzername - Passwort - Kombination existiert -> success == 1 - Login erfolgreich; success == 0 - Login fehlgeschlagen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- setImage():	John	11.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	- Bild in Datenbank speichern				Abgeschlossen
	- getImage():	John	11.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	- Bild aus Datenbank auslesen				Abgeschlossen
	- getImageAsString():	John	11.10.16	18.10.16	Abgeschlossen
	- um Bild in globalen Variablen zu speichern				Abgeschlossen
	- deleteAccount():	Alex	13.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Spielereintrag aus _player Tabelle löschen				Abgeschlossen
	- getReady():	Alex	20.09.16	25.09.16	Abgeschlossen
	- Anzahl der Spieler, die bereit sind				Abgeschlossen
	- getNumPlayers():	Alex	20.09.16	25.09.16	Abgeschlossen
	- Anzahl aller am Spiel beteiligter Spieler				Abgeschlossen
	- getPlayerIDs():	Alex	26.09.16	29.09.16	Abgeschlossen
	- Auslesen der SpielerIDs aus Datenbank -> setzen der ID "toter" Spieler auf 0				Abgeschlossen
	- getPlayerNames():	Alex	26.09.16	29.09.16	Abgeschlossen
	- Auslesen der Spielernamen aus Datenbank -> zur Anzeige bei Spielerreihen				Abgeschlossen
	- DiebGetRoles():	Alex	25.06.16	31.6.16	existiert
	- DB - Abfrage nach übriggebliebenen Rollen				Abgeschlossen
	-setVictims():	John	15.09.16	06.10.16	Abgeschlossen
	- setzen der Opfer des Tages/ der Nacht				Abgeschlossen
	- Werwölfe():	John	15.09.16	06.10.16	existiert
	- DB update, wenn Opfer gewählt (nominiert)				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage, wenn neues Opfer von jemand anderem gewählt (für Anzeige auf eigenem Gerät)				Abgeschlossen
	- DB upade, wenn alle abgestimmt				Abgeschlossen
	- Seherin():	Alex	29.08.16	04.09.16	existiert
	- DB - Abfrage nach Rolle des Spielers, dessen Gesinnung die Seherin erfahren möchte				Abgeschlossen
	- return "böse", wenn Rolle == "Werwolf", sonst return "gut"				Abgeschlossen
	- Hexe():	Gina	05.09.16	10.09.16	existiert
	- DB - Abfrage, ob Tränke noch verwendet werden können				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage nach Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- Tag():	John	13.09.16	03.10.16	existiert
	- case "update": für wen bereits gevotet wurde und wie viel				Abgeschlossen
	- case "submitChoice": eigene Nominierung abgeben				Abgeschlossen
	- getLovers():	Gina	03.10.16	10.10.16	Abgeschlossen
	- Abfrage Lovers -> Anzeige, wenn eigene PlayerID einer der beiden LoverIDs entspricht				Abgeschlossen
	3.2. createGameDB.java	John	10.06.16	24.09.16	existiert
	- neues Spiel erstellen (gameID festlegen)				Abgeschlossen
	- PlayerID des Spielerstellers und erstellte gameID in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- gameID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	3.3. joinGameDB.java	Gina	12.06.16	17.06.16	existiert
	- Spieler in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- Rolle abfragen				Abgeschlossen
	3.4. getCurrentPhase.java	Alex	15.09.16	22.09.16	existiert
	- aktuelle Phase aus Databank abrufen				Abgeschlossen
	- entsprechende Activity aufrufen				Abgeschlossen
	3.5. setNextPhase.java	Alex	08.11.16	20.11.16	Fehler aufgetreten
	- nächste Phase setzen: _PHASES Spalte "currentPhase" auf true setzen, welche der Phase in "nextPhase" bei der aktuellen Pahse entspricht				Abgeschlossen
	3.6. DiebDB.java	Alex	15.09.16	22.09.16	existiert
	- Rolle updaten				Abgeschlossen
	- _PHASES anpassen: wenn Sonderrolle nicht gewählt wird und somit nicht mehr im Spiel ist, muss entsprechende Phase aus _PHASES gelöscht und "nextPhase" der Vorgängerphase auf die übernächste Phase umgelengt werden				Abgeschlossen
	- wenn Amor nicht gewählt wurde -> LoverPhase entfernen	Alex	28.10.16	02.11.16	Abgeschlossen
	3.7. AmorDB.java	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	- Lover updaten				Abgeschlossen
	3.9. HexeDB.java	Gina	15.9.16.	22.09.16	existiert
	- Opfer heilen (wenn ausgewählt) -> victimWer null setzen				Abgeschlossen
	- Opfer vergiften (wenn ausgewählt) -> victimHex entsprechende playerID zuordnen				Abgeschlossen
	3.10. killDB.java	Gina	13.09.16	25.09.16	Abgeschlossen
	- Lebensstatus der Opfer ändern				Abgeschlossen
	- Aufruf gameOverDB				Abgeschlossen
	3.11. GameOverDB.java	Gina	21.09.16	09.11.16	Abgeschlossen
	- ermittelt, ob Spiel vorbei ist				Abgeschlossen
	3.12. JaegerDB.java	Alex	25.09.16	30.09.16	Abgeschlossen
	- tötet Opfer des Jägers				Abgeschlossen
	3.13. NextPhaseDB.java	Gina	24.10.16	29.10.16	Abgeschlossen
	- bekommt nächste Phase aus der DB (ruft sie nicht auf -> für Audios)				Abgeschlossen
	3.14. setReadyDB.java	Alex	22.09.16	24.09.16	Abgeschlossen
	- setzt "ready" in der DB (für LetsPlayActivity)				Abgeschlossen
	3.15. showVictimDB.java	Gina, Alex	25.09.16	01.11.16	Abgeschlossen
	- abrufen der aktuellen Opfer aus Datenbank und ihre Gesinnung (inkl. möglchen Lovern)				Abgeschlossen
	4. für 3. entsprechene PHP – files	Alle	01.09.16	25.09.16	in Arbeit
	5. JSON Parser	John	20.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
6	Design		19.10.16	27.11.16
	1. Rollenkarten	Alex			Abgeschlossen
	2. Rollenbeschreibungen	Alle			in Arbeit
	3. Buttonicons	Alle			in Arbeit
	4. Layouts	Alle			in Arbeit
	5. Audio	Alle			in Arbeit
7	Testen		27.10.16	03.11.16
	1. spielen	Alle			in Arbeit
	2. Feedback verarbeiten	Alle			in Arbeit
8	Abschlusspräsentation
	1. Vorbereitung	Alle			in Arbeit
	2. Vortrag	Alle			nicht begonnen