## Sheet1
Projektplan

	Aufgabe	Bearbeiter	Start	Ende	Status
	Projektablaufplanung Gesamtprojekt	Alex, Gina, John	12.04.16	12.11.16
1	Aufgabenplanung		12.04.16	22.05.16
	User Stories erstellen	Alle	12.04.16	06.05.16	Abgeschlossen
	Projektplan erstellen	Alle	06.05.16	22.05.16	Abgeschlossen
2	Modellierung der App		22.05.16	01.06.16
	Anforderungen festlegen	Alex	22.05.16	26.05.16	Abgeschlossen
	Aufbau(/Implementierung) planen	Gina, John	24.05.16	01.06.16	Abgeschlossen
3	Recherche
	1. Eyetracker	Priorität 3	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	2. Pushing & Polling		10.09.16	24.09.16	nicht begonnen
	3. Audio: Erstellen und ausgeben	Priorität 1	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	4. Bild in Datanbank speicher	Priorität 2	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	5. Funktion/ Auswirkung von "Zurück" – und "Home" – Button		nach Abschluss allem Anderen		nicht begonnen
	6. Auswirkungen bei Appabsturz				nicht begonnen
4	Implementierung		01.06.16	18.10.16
LoginRegistrationActivity	1. Begrüßungsbild	Alex, Gina	13.09.16	15.09.16	existiert
	- Bild einfügen				nicht begonnen
	- über Startbildschirm				Abgeschlossen
	- durch Klick -> Erscheinung Startbildschrim				Abgeschlossen
	2. Startbildschirm				Abgeschlossen
	- Auswahl zwischen Login und Registrierung (Buttons)				Abgeschlossen
	3. Login		01.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Benutzername, Passwort)				Abgeschlossen
	- Login - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1-> weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> return success = 0 -> erneuter Einlogversuch				Abgeschlossen
	4. Registrierung		01.09.16	15.09.16	in Arbeit
	- Texteingabefelder für Daten (Anzeigename, Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen)				Abgeschlossen
	- Bild festlegen -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	- Registrierungs - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1 -> registriert und weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> success = 0 -> Nutzer existiert bereits -> anderen Benutzernamen wählen				in Arbeit
MenuActivity	1. "Spiel starten" – Button	John	01.06.16	03.06.16	existiert
	- bei Klick -> Aufruf "GameSetupActivity"				Abgeschlossen
	2. "Spiel beitreten" – Button				existiert
	- bei Klick -> "QRScannerActivity"				Abgeschlossen
	3. "Einstellungen" – Button				existiert
	- bei Klick -> "SettingsActivity"				Abgeschlossen
	4. "Spielregeln" – Button		13.09.16	15.09.16	nicht begonnen
	- bei Klick -> "RulesActivity"				nicht begonnen
	5. "Logout" – Button				nicht begonnen
	- bei Klick -> "LoginRegistrationActivity" & globale Variablen auf null setzen				nicht begonnen
SettingsActivity	1. Textfeld „Name ändern"	Alex, Gina	05.06.16	07.06.16	existiert
	2. Image "Profilbild"				existiert
	3. Button "Bildauswählen"				existiert
	4. Account löschen		13.09.16	15.09.16	nicht begonnen
	- Datenbankupdate -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	5. Button "speichern"		13.09.16	15.09.16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon				in Arbeit
RulesActivity	1. ScrollView "Spielregeln	Gina	28.10.16	01.11.16	nicht begonnen
	2. Button "Zurück"				nicht begonnen
	- Rückkehr zur "MenuActivity"				nicht begonnen
GameSetupActivity	1. Auswahlmöglchkeit für Spieleranzahl	John	10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Berechnung der Werwolf - und Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	2. Auswahlmöglichkeit für Werwolfanzahl		10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	3. Auswahlmöglichkeit Sonderrollen [Kommentar: Jäger? - Seherin im Originalspiel nicht abwählbar!]		10.06.16	24.06.16	in Arbeit
	- automatischeAnpassung der Dorfbewohneranzahl				in Arbeit
	4. Auswahlmöglichkeit Zeitbegrenzung		13.06.16	17.06.16	nicht begonnen
	- Tagdauer festlegen				nicht begonnen
	- Werwolfphase zeitlich begrenzen				nicht begonnen
	5. "Spiel starten" – Button		10.06.16	24.06.16	existiert
	- Mischen der Rollen				Abgeschlossen
	- setzen globaler Variablen (#Spieler, Rollen)				Abgeschlossen
	- 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- Spielerrelevante (Spielersteller) Variablen global speichern				Abgeschlossen
	- weiter zu "QRGeneratorActivity"		17.09.16	17.09.16	in Arbeit
QRGeneratorActivity	1. gameID abrufen (global)	Gina	12.09.16	17.09.16	nicht begonnen
	2. in QRCode umwandeln				in Arbeit
	3. Erklärung: "Mitspieler müssen Code scannen"				nicht begonnen
	4. wenn alle Mitspieler gescannt/ dem Spielbeigetreten sind -> "GetRoleActivity"				nicht begonnen
QRScannerActivity	1. QRCode Scanner implementieren	Gina	12.09.16	17.09.16	in Arbeit
	2. 5. Datenbank ->Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	- Spielerrelevanten Variablen global speichern				nicht begonnen
	3. nach erfolgreichem Scannen -> "GetRoleActivity"				nicht begonnen
GetRoleActivity	1. Rolle global abrufen	Alex	12.09.16	17.09.16	nicht begonnen
	2. "Deine Rolle" – Button				nicht begonnen
	- Rollenanzeige + Rollenbeschreibung				nicht begonnen
	3. "Bereit" – Button				nicht begonnen
	- wenn alle "Bereit" - Button betätigt haben -> "CloseEyesActivity"				nicht begonnen
CloseEyesActivity	0. erstellen (um weiteren Verlauf nicht aufzuhalten)	John	10.09.16	10.09.16	existiert
	1. Spieleinleitung	John	26.09.16	09.10.16	nicht begonnen
	- "Geschichte" + Aufforderung Augen schließen (Audio)				nicht begonnen
	2. Eyetracker (6. Eyetracker)				nicht begonnen
	- wenn alle Augen geschlossen haben -> weiter zur ersten Phase -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
GameActivity	1. createObjects():	John	24.06.16	30.06.16	Abgeschlossen
	- erstellt entsprechend der Spieleranzahl Spielerbuttons auf Screens				Abgeschlossen
	2. playerSelected():				Abgeschlossen
	- Zur visuellen Anzeige des aktuell ausgewählten Spiers				Abgeschlossen
	3. nextPhase():				in Arbeit
	- zuständig für Aufruf der nächsten Phase				in Arbeit
	- Informationen aus Datenbank -> Aufruf databaseCon				in Arbeit
DiebActivity	1. Audio: "Dieb erwacht	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. 5 Buttons	Alex	25.07.16	31.07.16	existiert
	- 2 Imagebuttons (mögliche Rollenauswahl - aus DB)				in Arbeit
	- 1 Textbutton (Dorfbewohner bleiben)				Abgeschlossen
	- 2 Rolleninfobuttons (Rollenerklärung der Auswahlmöglichkeiten)				nicht begonnen
	3. Textfeld mit Aufforderung zur Rollenänderung				Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				in Arbeit
	5. nach Klick auf Wahl – PopUp "Sicher?" ->nach "JA" ->weiter mit nächster Phase ->Auruf databaseCon				in Arbeit
	6. Datenbank update ->Aufruf databseCon				Abgeschlossen
AmorActivity	1. Audio: "Amor erwacht"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Spielerreihen	Gina	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	3. Aufforderung Liebespaar wählen				Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				in Arbeit
	5. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> PopUpInfo "x und y haben sich verliebt"				Abgeschlossen
	- Datenbank updaten -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- nach x Zeit - Audio "Amor schläft wieder ein" (oder über Eyetracker erkennen, dass Spieler Augen geschlossen hat)-> weiter mit nächster Phase -> Aufruf databseCon	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
WerwolfActivity	1. Audio: "Werwölfe erwachen"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Spielerreihen	Alex	12.09.16	26.09.16	nicht begonnen
	- nur ein Opfer von allen auswählbar (aber nicht abwählbar - Abwahl nur durch Änderung des aktuellen Opfers) - bei allen sichtbar --> über Datenbankabruf -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	3. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				nicht begonnen
	4. Aufforderung zu töten				nicht begonnen
	5. "Bestätigungsbutton"				nicht begonnen
	- bei Klick -> wenn alle bestätigt haben - aktuell ausgewähltes Opfer als "Opfer der Werwölfe" festsetzen				nicht begonnen
	- Datenbank update -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	- Audio: "Werwölfe schlafen wieder ein"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf databseCon	Alex	12.09.16	26.09.16	nicht begonnen
	6. Option: Zeitbegrenzung		26.09.16	30.09.16	nicht begonnen
	- Countdown, der Phase beendet				nicht begonnen
	- aktuelles Opfer festgesetzt auch ohne allgemeine Bestätigung				nicht begonnen
	- oder Beendigung der Phase vorzeitig durch Bestätigungsbutton				nicht begonnen
	- x Zeit vor Ablauf des Countdowns (wenn noch niemand ausgewählt wurde) - zufälliges Opfer festgesetzt -> Zeit zu ändern				nicht begonnen
SeherinActivity	1. Audio: "Seherin erwacht"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Textfeld Aufforderung "Wessen Identität möchtest du erfahren"	Alex	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen				Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				nicht begonnen
	5. PopUp mit Gesinnung des ausgewählten Spielers				Abgeschlossen
	- Erhalt durch Datenbankabfrage -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- mit Klick auf OK -> nächste Phase einleiten -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	-> Audio: "Seherin schläft wieder ein"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
HexeActivity	1. Audio:"Hexe erwacht"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Spielerreihen	Gina	05.09.16	10.09.16	Abgeschlossen
	3. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				in Arbeit
	4. 2 Tränkebuttons				existiert
	- Datenbankabfrage: Tränke verfügbar? -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- welche nur enable, wenn entsprechende Trank noch verfügbar				Abgeschlossen
	5. Textfeld mit änderbarem Inhalt:				existiert
	- Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Heiltrank" - Button -> "Du hast x gerettet"				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Gifttrank" - Button -> "Wähle dein Opfer"				Abgeschlossen
	- nach Opferwahl: "Du hast x vergiftet"				nicht begonnen
	6. "Fertig" – Button				existiert
	- Datenbankupdate - Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- Einleitung der nächsten Phase -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	- Audio "Hexe schläft wieder ein	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
TagActivity	1. Audio: "Alle erwachen"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Spielerreihen	John	13.09.16	20.09.16	Abgeschlossen
	3. DB update – Opfer alive ändern ->Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	4. PopUp: Opfer der Nacht				nicht begonnen
	5. Aufforderung zur Nominierung				nicht begonnen
	6. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				nicht begonnen
	7. wird ein Spieler nominiert -> update in Datenbank für andere Spieler -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	8. "Bestätigungsbutton"		21.09.16	28.09.16	nicht begonnen
	- eigene Nominierung kann nicht mehr geändert werden -> Datenbank update -> Aufruf databseCon				nicht begonnen
	- Anzeige der Nominierungsstimmen neben Namen				nicht begonnen
	- wenn von allen geklickt -> Beginn Abstimmung der (maximal) 3 mit meisten Nominierungsstimmen				nicht begonnen
	- Information "von allen geklickt" aus Datenbank -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	- 5? Sek für Abstimmung				nicht begonnen
	- wurde nur einer bei Nominierung nominiert - wird Abstimmung übersprungen				nicht begonnen
	- Enthaltung nicht möglich				nicht begonnen
	- Originalspiel: wer zur Abstimmung steht darf nich mit abstimmen (übernehmen?)				nicht begonnen
	9. Option: Zeitbegrenzung		21.09.16	30.09.16	nicht begonnen
	- Countdown implementieren				nicht begonnen
	- nach Ablauf des vorher festgelegten Countdowns - automatische Weiterleitung zur Abstimmung				nicht begonnen
	- wenn nach x Minuten vor Ablauf des Countdowns niemand nominiert wurde (Datenbankabfrage -> Aufruf databseCon)- zufällige Wahl eins Nominierten um Spieler zur Nominierung zu zwingen (Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon)				nicht begonnen
	- wer bis Ablauf des Countdowns niemanden nominiert hat, darf auch nicht mit abstimmen (?)				nicht begonnen
	10. nach Ablauf der Abstimmung		30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
	- Anzeige des Opfers und Gesinnung (Erhalt der Informationen aus Datenbank -> Aufruf databseCon)				nicht begonnen
	- Datenbank updaten -> Änderung des Lebensstatus des Opfers -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	- Audio: "Alle schlafen wieder ein"	Priorität 1	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf databseCon	John	30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
GameOverActivity	1. tritt entweder zu Beginn oder zum Ende der Tagphase ein	Gina	11.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	2. Abbruchkriterium festsetzen ->Erhalt der nötigen Informationen aus Datenbank ->Aufruf databseCon				nicht begonnen
	3. PopUp Gewinnerteam				nicht begonnen
	4. Spielstatistik anzeigen				nicht begonnen
	5. "Spiel verlassen" – Button				nicht begonnen
	- bei Klick: Datenbank update + Zurückkehren zu Menu				nicht begonnen
5	Datenbank
	1. Schema	Alle	01.06.16	25.10.16	in Arbeit
	2. Webserver einrichten	John	20.06.16	25.06.16	Abgeschlossen
	3. databaseCon.java	Alex, Gina	01.09.16	15.09.16	in Arbeit
	- registration():				existiert
	- Abfrage, ob Benutzername bereits vergeben -> success == 1 - frei; success == 0 - vergeben				in Arbeit
	- wenn frei: neuen Spieler in DB einfügen				in Arbeit
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- login():				existiert
	- Abfrage, ob Banutzername - Passwort - Kombination existiert -> success == 1 - Login erfolgreich; success == 0 - Login fehlgeschlagen				in Arbeit
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- updatePlayerInformations():	Alex, Gina	13.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	- Speichern von Namens - und Bildänderungen				nicht begonnen
	- createGame():	John, Gina	15.9.16.	18.09.16	existiert
	- neues Spiel in game - Tabelle einfügen (an freiem Platz)				Abgeschlossen
	- Spieler, der Spiel erstellt mit ermittelter gameID in player_game Tabelle einfügen				nicht begonnen
	- gameID abfragen und global speichern				in Arbeit
	- joinGame():				nicht begonnen
	- playerID des Spielers in player_game Tabelle einfügen - mit gameID aus QR - Code				nicht begonnen
	- Spielerrelevate Daten (player_gameID, Rolle) abfragen und global speichern				nicht begonnen
	- deleteAccount():	Alex, Gina	13.09.16	15.09.16	nicht begonnen
	- Spielereintrag aus _player Tabelle löschen				nicht begonnen
	- Dieb():	Alex	25.06.16	31.6.16	existiert
	- DB - Abfrage nach übriggebliebenen Rollen				Abgeschlossen
	- DB update - neue Rolle				Abgeschlossen
	- DB update - Phasen updaten				nicht begonnen
	- Amor():	Gina	29.08.16	04.09.16	existiert
	- DB update: Lover setzen				Abgeschlossen
	- Werwölfe():	Alex	15.9.16.	06.10.16	existiert
	- DB update, wenn Opfer gewählt (nominiert)				nicht begonnen
	- DB - Abfrage, wenn neues Opfer von jemand anderem gewählt (für Anzeige auf eigenem Gerät)				nicht begonnen
	- DB upade, wenn Opfer von allen bestätigt				nicht begonnen
	- Seherin():	Alex	29.08.16	04.09.16	existiert
	- DB - Abfrage nach Rolle des Spielers, dessen Gesinnung die Seherin erfahren möchte				Abgeschlossen
	- return "böse", wenn Rolle == "Werwolf", sonst return "gut"				Abgeschlossen
	- Hexe():	Gina	05.09.16	10.09.16	existiert
	- DB - Abfrage, ob Tränke noch verwendet werden können				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage nach Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- DB update, wenn Opfer gerettet wurde				Abgeschlossen
	- DB update, wenn ein Spieler vergiftet wurde				Abgeschlossen
	- Tag():	John	13.09.16	03.10.16	existiert
	- DB - Abfrage nach Opfer/n der Nacht				nicht begonnen
	- DB update nach Nominierung eines Spielers				nicht begonnen
	- DB update nach Umentscheidung der Nominierung				nicht begonnen
	- DB update nach Bestätigung der Nominierung				nicht begonnen
	- DB - Abfrage nach Nominierung der anderen Mitspieler				nicht begonnen
	- DB - Abfrage bei Einleitung der Abstimmungsphase (max. 3 Nominierte mit meisten Stimmen ermitteln)				nicht begonnen
	- DB update nach Abstimmung				nicht begonnen
	- DB update der einzelnen Spielerstimmen				nicht begonnen
	- DB update nach Ermittlung des Opfers				nicht begonnen
	- DB - Abfrage nach Opfer des Tages und seiner Gesinnung				nicht begonnen
	- Phasen():	Alex, Gina	11.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	- Möglichkeit des Austausches der aktuellen Phase				nicht begonnen
	- sowohl Abfragen als auch updaten				nicht begonnen
	3. für 2. entsprechene PHP – files	Alle	01.09.16	25.09.16	in Arbeit
	4. JSON Parser	John	20.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
7	Eyetracker		04.10.16	?
	1. Recherche	Priorität 3	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	2. Implementierung	Priorität 3	11.10.16	?	nicht begonnen
8	Design		19.10.16	26.10.16
	1. Rollenkarten	Alex			in Arbeit
	2. Buttonicons	Alle			in Arbeit
	3. Layouts	Alle			in Arbeit
	4. Audio	Alle			nicht begonnen
9	Testen		27.10.16	03.11.16
	1. spielen	Alle			nicht begonnen
	2. Feedback verarbeiten	Alle			nicht begonnen
10	Abschlusspräsentation
	1. Vorbereitung	Alle			in Arbeit
	2. Vortrag	Alle			nicht begonnen