## Sheet1
Projektplan

	Aufgabe	Bearbeiter	Start	Ende	Status
	Projektablaufplanung Gesamtprojekt	Alex, Gina, John	12.04.16	12.11.16
1	Aufgabenplanung		12.04.16	22.05.16
	User Stories erstellen	Alle	12.04.16	06.05.16	Abgeschlossen
	Projektplan erstellen	Alle	06.05.16	22.05.16	Abgeschlossen
2	Modellierung der App		22.05.16	01.06.16
	Anforderungen festlegen	Alex	22.05.16	26.05.16	Abgeschlossen
	Aufbau(/Implementierung) planen	Gina, John	24.05.16	01.06.16	Abgeschlossen
3	Recherche
	1. Eyetracker	Priorität 3	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	2. Pushing & Polling		10.09.16	24.09.16	nicht begonnen
	3. Audio: Erstellen und ausgeben	Gina	17.09.16	01.10.16	in Arbeit
	4. Bild in Datanbank speicher	Priorität 2	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	5. Funktion/ Auswirkung von "Zurück" – und "Home" – Button		nach Abschluss allem Anderen		nicht begonnen
	6. Auswirkungen bei Appabsturz				nicht begonnen
4	Implementierung		01.06.16	18.10.16
LoginRegistrationActivity	1. Begrüßungsbild	Alex, Gina	13.09.16	15.09.16	existiert
	- Bild einfügen				nicht begonnen
	- über Startbildschirm				Abgeschlossen
	- durch Klick -> Erscheinung Startbildschrim				Abgeschlossen
	2. Startbildschirm				Abgeschlossen
	- Auswahl zwischen Login und Registrierung (Buttons)				Abgeschlossen
	3. Login		01.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Benutzername, Passwort)				Abgeschlossen
	- Login - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1-> weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> return success = 0 -> erneuter Einlogversuch				Abgeschlossen
	4. Registrierung		01.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Anzeigename, Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen)				Abgeschlossen
	- Bild festlegen -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- Registrierungs - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1 -> registriert und weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> success = 0 -> Nutzer existiert bereits -> anderen Benutzernamen wählen				Abgeschlossen
MenuActivity	1. "Spiel starten" – Button	John	01.06.16	03.06.16	existiert
	- bei Klick -> Aufruf "GameSetupActivity"				Abgeschlossen
	2. "Spiel beitreten" – Button				existiert
	- bei Klick -> "QRScannerActivity"				Abgeschlossen
	3. "Einstellungen" – Button				existiert
	- bei Klick -> "SettingsActivity"				Abgeschlossen
	4. "Spielregeln" – Button		13.09.16	15.09.16	existiert
	- bei Klick -> "RulesActivity"				Abgeschlossen
	5. "Logout" – Button				existiert
	- bei Klick -> "LoginRegistrationActivity" & globale Variablen auf null setzen				Abgeschlossen
SettingsActivity	1. Textfeld „Name ändern"	Alex, Gina	05.06.16	07.06.16	existiert
	2. Image "Profilbild"				existiert
	3. Button "Bildauswählen"				existiert
	4. Account löschen		13.09.16	15.09.16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon				existiert
	5. Button "speichern"		13.09.16	15.09.16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf updatePlayerInfo				in Arbeit
RulesActivity	1. ScrollView "Spielregeln	Gina	28.10.16	01.11.16	in Arbeit
	2. Button "Zurück"				nicht begonnen
	- Rückkehr zur "MenuActivity"				nicht begonnen
GameSetupActivity	1. Auswahlmöglchkeit für Spieleranzahl	John	10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Berechnung der Werwolf - und Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	2. Auswahlmöglichkeit für Werwolfanzahl		10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	3. Auswahlmöglichkeit Sonderrollen		10.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	4. Auswahlmöglichkeit Zeitbegrenzung		13.09.16	17.09.16	nicht begonnen
	- Tagdauer festlegen				nicht begonnen
	- Werwolfphase zeitlich begrenzen				nicht begonnen
	5. "Spiel starten" – Button		10.06.16	24.06.16	existiert
	- Mischen der Rollen				Abgeschlossen
	- setzen globaler Variablen (#Spieler, Rollen)				Abgeschlossen
	- 5. Datenbank -> Aufruf createGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevante (Spielersteller) Variablen global speichern				Abgeschlossen
	- weiter zu "QRGeneratorActivity"		17.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
QRGeneratorActivity	1. gameID abrufen (global)	Gina	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. in QRCode umwandeln				Abgeschlossen
	3. Erklärung: "Mitspieler müssen Code scannen"				Abgeschlossen
	4. wenn alle Mitspieler gescannt/ dem Spielbeigetreten sind -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
QRScannerActivity	1. QRCode Scanner implementieren	Gina	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. 5. Datenbank ->Aufruf joinGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevanten Variablen global speichern				Abgeschlossen
	3. nach erfolgreichem Scannen -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
GetRoleActivity	1. Rolle global abrufen	Alex	12.09.16	17.09.16	Abgeschlossen
	2. "Deine Rolle" – Button				existiert
	- Rollenanzeige + Rollenbeschreibung				Abgeschlossen
	3. "Bereit" – Button				existiert
	- wenn alle "Bereit" - Button betätigt haben -> "CloseEyesActivity"		20.09.16	25.09.16	nicht begonnen
CloseEyesActivity	0. erstellen (um weiteren Verlauf nicht aufzuhalten)	John	10.09.16	10.09.16	existiert
	1. Spieleinleitung	John	26.09.16	09.10.16	nicht begonnen
	- "Geschichte" + Aufforderung Augen schließen (Audio)	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	2. Eyetracker (6. Eyetracker)	John	26.09.16	09.10.16	nicht begonnen
	- wenn alle Augen geschlossen haben -> weiter zur ersten Phase -> Aufruf getCurrentPhase				nicht begonnen
GameActivity	1. createObjects():	John	24.06.16	30.06.16	Abgeschlossen
	- erstellt entsprechend der Spieleranzahl Spielerbuttons auf Screens				Abgeschlossen
	2. playerSelected():				Abgeschlossen
	- Zur visuellen Anzeige des aktuell ausgewählten Spiers				Abgeschlossen
	3. nextPhase(): // wird evtl durch getCurrentPhase ersetzt		13.09.16	27.09.16	in Arbeit
	- zuständig für Aufruf der nächsten Phase				in Arbeit
	- Informationen aus Datenbank -> Aufruf databaseCon				in Arbeit
DiebActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Dieb erwacht	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. 5 Buttons	Alex	25.07.16	31.07.16	existiert
	- 2 Imagebuttons (mögliche Rollenauswahl - aus DB -> Aufruf databaseCon)				Abgeschlossen
	- 1 Textbutton (Dorfbewohner bleiben)				Abgeschlossen
	- 2 Rolleninfos (Rollenerklärung der Auswahlmöglichkeiten)				Abgeschlossen
	4. Textfeld mit Aufforderung zur Rollenänderung				Abgeschlossen
	5. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. nach Klick auf Wahl – PopUp "Sicher?" ->nach "JA" ->weiter mit nächster Phase ->Auruf setNextPhase		15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	7. Datenbank update ->Aufruf DiebDB				Abgeschlossen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase			22.09.16	Abgeschlossen
AmorActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Amor erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. Spielerreihen	Gina	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	4. Aufforderung Liebespaar wählen				Abgeschlossen
	5. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				in Arbeit
	6. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> PopUpInfo "x und y haben sich verliebt"				Abgeschlossen
	- Datenbank updaten -> Aufruf AmorDB				Abgeschlossen
	- nach x Zeit - Audio "Amor schläft wieder ein" (oder über Eyetracker erkennen, dass Spieler Augen geschlossen hat)-> weiter mit nächster Phase -> Aufruf setNextPhase	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
WerwolfActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	John	12.09.16	26.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Werwölfe erwachen"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. Spielerreihen	John	12.09.16	26.09.16	nicht begonnen
	- nur ein Opfer von allen auswählbar (aber nicht abwählbar - Abwahl nur durch Änderung des aktuellen Opfers) - bei allen sichtbar --> über Datenbankabruf -> Aufruf databaseCon (oder auch im Hintergrund laufen lassen?)				nicht begonnen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				nicht begonnen
	5. Aufforderung zu töten				nicht begonnen
	6. "Bestätigungsbutton"				nicht begonnen
	- bei Klick -> wenn alle bestätigt haben - aktuell ausgewähltes Opfer als "Opfer der Werwölfe" festsetzen				nicht begonnen
	- Datenbank update -> Aufruf WerwolfDB				nicht begonnen
	- Audio: "Werwölfe schlafen wieder ein"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase	John	12.09.16	26.09.16	nicht begonnen
	7. Option: Zeitbegrenzung		26.09.16	30.09.16	nicht begonnen
	- Countdown, der Phase beendet				nicht begonnen
	- aktuelles Opfer festgesetzt auch ohne allgemeine Bestätigung				nicht begonnen
	- oder Beendigung der Phase vorzeitig durch Bestätigungsbutton				nicht begonnen
	- x Zeit vor Ablauf des Countdowns (wenn noch niemand ausgewählt wurde) - zufälliges Opfer festgesetzt -> Zeit zu ändern				nicht begonnen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase		15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
SeherinActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Seherin erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. Textfeld Aufforderung "Wessen Identität möchtest du erfahren"	Alex	29.08.16	04.09.16	Abgeschlossen
	4. Spielerreihen				Abgeschlossen
	5. PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. PopUp mit Gesinnung des ausgewählten Spielers				Abgeschlossen
	- Erhalt durch Datenbankabfrage -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- mit Klick auf OK -> nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase		15.09.16	22.09.16	Abgeschlossen
	-> Audio: "Seherin schläft wieder ein"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Alex	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
HexeActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	15.09.16	22.09.16	nicht begonnen
	2. Audio:"Hexe erwacht"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. Spielerreihen	Gina	05.09.16	10.09.16	Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	5. 2 Tränkebuttons				existiert
	- Datenbankabfrage: Tränke verfügbar? -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- welche nur enable, wenn entsprechende Trank noch verfügbar				Abgeschlossen
	6. Textfeld mit änderbarem Inhalt:				existiert
	- Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Heiltrank" - Button -> "Du hast x gerettet"				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Gifttrank" - Button -> "Wähle dein Opfer"				Abgeschlossen
	- nach Opferwahl: "Du hast x vergiftet"				Abgeschlossen
	7. "Fertig" – Button				existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf HexeDB				Abgeschlossen
	- Einleitung der nächsten Phase -> Aufruf setNextPhase		15.9.16.	22.09.16	nicht begonnen
	- Audio "Hexe schläft wieder ein	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	22.09.16	nicht begonnen
TagActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	John	30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
	2. Audio: "Alle erwachen"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	3. Spielerreihen	John	13.09.16	20.09.16	Abgeschlossen
	4. DB update – Opfer alive ändern ->Aufruf Kill				nicht begonnen
	5. PopUp: Opfer der Nacht				nicht begonnen
	6. Aufruf databseCon -> gameOver()? (ist das Spiel bereits vorbei?)				nicht begonnen
	7. Aufforderung zur Nominierung				nicht begonnen
	8. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				nicht begonnen
	8. wird ein Spieler nominiert -> update in Datenbank für andere Spieler -> Aufruf databaseCon (oder Update auch im Hintergrund laufen lassen?)				nicht begonnen
	10. "Bestätigungsbutton"		21.09.16	28.09.16	nicht begonnen
	- eigene Nominierung kann nicht mehr geändert werden -> Datenbank update -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	- Anzeige der Nominierungsstimmen neben Namen				nicht begonnen
	- wenn von allen geklickt -> Beginn Abstimmung der (maximal) 3 mit meisten Nominierungsstimmen				nicht begonnen
	- Information "von allen geklickt" aus Datenbank -> Aufruf databaseCon				nicht begonnen
	- 5? Sek für Abstimmung				nicht begonnen
	- wurde nur einer bei Nominierung nominiert - wird Abstimmung übersprungen				nicht begonnen
	- Enthaltung nicht möglich				nicht begonnen
	- Originalspiel: wer zur Abstimmung steht darf nicht mit abstimmen (übernehmen?)				nicht begonnen
	11. Option: Zeitbegrenzung		21.09.16	30.09.16	nicht begonnen
	- Countdown implementieren				nicht begonnen
	- nach Ablauf des vorher festgelegten Countdowns - automatische Weiterleitung zur Abstimmung				nicht begonnen
	- wenn nach x Minuten vor Ablauf des Countdowns niemand nominiert wurde (Datenbankabfrage -> Aufruf databseCon)- zufällige Wahl eines Nominierten um Spieler zur Nominierung zu zwingen (Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon)				nicht begonnen
	- wer bis Ablauf des Countdowns niemanden nominiert hat, darf auch nicht mit abstimmen (?)				nicht begonnen
	12. nach Ablauf der Abstimmung		30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
	- Anzeige des Opfers und Gesinnung (Erhalt der Informationen aus Datenbank -> Aufruf databseCon)				nicht begonnen
	- Datenbank updaten -> Änderung des Lebensstatus des Opfers -> Aufruf Kill				nicht begonnen
	- Aufruf databseCon -> gameOver()? (ist das Spiel bereits vorbei?)				nicht begonnen
	- Audio: "Alle schlafen wieder ein"	Gina	04.10.16	18.10.16	nicht begonnen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase	John	30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
JaegerActivity	1. Anzeige oder Audio -> Jäger getötet	John	03.10.16	10.10.16	nicht begonnen
	2. aktuelle Phase abrufen -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht				nicht begonnen
	3. Info: darf jemanden mit in den Tod reißen				nicht begonnen
	4. Spielerreihen				nicht begonnen
	5. Bestätigungsbutton				nicht begonnen
	6. Datenbank updaten -> Aufruf Kill				nicht begonnen
	7. nächste Phase einleiten ->Aufruf setNextPhase				nicht begonnen
GameOverActivity	1. tritt entweder zu Beginn oder zum Ende der Tagphase ein	Gina	11.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	2. Abbruchkriterium festsetzen ->Erhalt der nötigen Informationen aus Datenbank ->Aufruf databseCon				nicht begonnen
	3. PopUp Gewinnerteam				nicht begonnen
	4. Spielstatistik anzeigen				nicht begonnen
	5. "Spiel verlassen" – Button				nicht begonnen
	- bei Klick: Datenbank update + Zurückkehren zu Menu				nicht begonnen
zusätzlich	1. Anzeige für Verliebte: Deutlichmachen des jeweils anderen	Gina	19.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	- wenn eigene ID eine der beiden LoverID ist -> anderen angezeigt bekommen
5	Datenbank
	1. Schema	Alle	01.06.16	25.10.16	in Arbeit
	2. Webserver einrichten	John	20.06.16	25.06.16	Abgeschlossen
	3. Klassen für Datenbankkommunikationen	Alle			in Arbeit
	3.1. databaseCon.java	Alle	25.06.16	11.10.16	in Arbeit
	- registration():	Alex, Gina	01.09.16	15.09.16	existiert
	- Abfrage, ob Benutzername bereits vergeben -> success == 1 - frei; success == 0 - vergeben				Abgeschlossen
	- wenn frei: neuen Spieler in DB einfügen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- login():				existiert
	- Abfrage, ob Banutzername - Passwort - Kombination existiert -> success == 1 - Login erfolgreich; success == 0 - Login fehlgeschlagen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- setImage():	Priorität 2	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	- Bild in Datenbank speichern				nicht begonnen
	- deleteAccount():	Alex, Gina	13.09.16	15.09.16	Abgeschlossen
	- Spielereintrag aus _player Tabelle löschen				Abgeschlossen
	- DiebGetRoles():	Alex	25.06.16	31.6.16	existiert
	- DB - Abfrage nach übriggebliebenen Rollen				Abgeschlossen
	- Werwölfe():	John	15.9.16.	06.10.16	existiert
	- DB update, wenn Opfer gewählt (nominiert)				nicht begonnen
	- DB - Abfrage, wenn neues Opfer von jemand anderem gewählt (für Anzeige auf eigenem Gerät)				nicht begonnen
	- DB upade, wenn Opfer von allen bestätigt				nicht begonnen
	ODER ALLES IM HINTERGRUND LAUFEN LASSEN?
	- Seherin():	Alex	29.08.16	04.09.16	existiert
	- DB - Abfrage nach Rolle des Spielers, dessen Gesinnung die Seherin erfahren möchte				Abgeschlossen
	- return "böse", wenn Rolle == "Werwolf", sonst return "gut"				Abgeschlossen
	- Hexe():	Gina	05.09.16	10.09.16	existiert
	- DB - Abfrage, ob Tränke noch verwendet werden können				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage nach Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- Tag():	John	13.09.16	03.10.16	existiert
	- DB - Abfrage nach Opfer/n der Nacht				nicht begonnen
	- DB update nach Nominierung eines Spielers				nicht begonnen
	- DB update nach Umentscheidung der Nominierung				nicht begonnen
	- DB update nach Bestätigung der Nominierung				nicht begonnen
	- DB - Abfrage nach Nominierung der anderen Mitspieler				nicht begonnen
	- DB - Abfrage bei Einleitung der Abstimmungsphase (max. 3 Nominierte mit meisten Stimmen ermitteln)				nicht begonnen
	- DB update nach Abstimmung				nicht begonnen
	- DB update der einzelnen Spielerstimmen				nicht begonnen
	- DB update nach Ermittlung des Opfers				nicht begonnen
	- DB - Abfrage nach Opfer des Tages und seiner Gesinnung				nicht begonnen
	ODER ALLES IM HINTERGRUND LAUFEN LASSEN?
	- gameOver():	John	30.09.16	03.10.16	nicht begonnen
	- Abfrage, ob Abbruchbedingungen erfüllt --> wenn ja -> Aufruf gameOverActivity				nicht begonnen
	- showLovers():	Gina	19.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	- Abfrage Lovers -> Anzeige, wenn eigene PlayerID einer der beiden LoverIDs entspricht				nicht begonnen
	3.2. updatePlayerInfos.java	Alex, Gina	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	- Update Änderungen von Name und/ oder Bild				nicht begonnen
	3.3. createGameDB.java	John	10.06.16	24.09.16	existiert
	- neues Spiel erstellen (gameID festlegen)				Abgeschlossen
	- PlayerID des Spielerstellers und erstellte gameID in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- gameID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	3.4. joinGameDB.java	Gina	12.06.16	17.06.16	existiert
	- Spieler in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- Rolle abfragen				Abgeschlossen
	3.5. getCurrentPhase.java	Alex	15.9.16.	22.09.16	existiert
	- aktuelle Phase aus Databank abrufen				Abgeschlossen
	- entsprechende Activity aufrufen				Abgeschlossen
	3.6. setNextPhase.java	Alex	15.9.16.	22.09.16	existiert
	- nächste Phase setzen: _PHASES Spalte "currentPhase" auf true setzen, welche der Phase in "nextPhase" bei der aktuellen Pahse entspricht				Abgeschlossen
	3.7. DiebDB.java	Alex	15.9.16.	22.09.16	existiert
	- Rolle updaten				Abgeschlossen
	- _PHASES anpassen: wenn Sonderrolle nicht gewählt wird und somit nicht mehr im Spiel ist, muss entsprechende Phase aus _PHASES gelöscht und "nextPhase" der Vorgängerphase auf die übernächste Phase umgelengt werden				Abgeschlossen
	3.8. AmorDB.java	Gina	15.9.16.	22.09.16	Abgeschlossen
	- Lover updaten				Abgeschlossen
	3.9. WerwolfDB.java	John	12.09.16	26.09.16	nicht begonnen
	- Opfer setzen				nicht begonnen
	- kontinuierlicher Abruf des aktuellen Opfers? (oder lieber in databaseCon?)				nicht begonnen
	3.10. HexeDB.java	Gina	15.9.16.	22.09.16	existiert
	- Opfer heilen (wenn ausgewählt) -> victimWer null setzen				Abgeschlossen
	- Opfer vergiften (wenn ausgewählt) -> victimHex entsprechende playerID zuordnen				Abgeschlossen
	3.11. Kill.java	John	13.09.16	25.09.16	nicht begonnen
	- Lebensstatus der Opfer ändern				nicht begonnen
	3.12. TagDB.java	John	21.09.16	03.10.16	nicht begonnen
	- nötig oder lieber alles in databaseCon? (siehe databseCon: Tag())				nicht begonnen
	4. für 3. entsprechene PHP – files	Alle	01.09.16	25.09.16	in Arbeit
	5. JSON Parser	John	20.06.16	24.06.16	Abgeschlossen
6	Eyetracker		04.10.16	?
	1. Recherche	Priorität 3	04.10.16	11.10.16	nicht begonnen
	2. Implementierung	Priorität 3	11.10.16	?	nicht begonnen
7	Design		19.10.16	26.10.16
	1. Rollenkarten	Alex			in Arbeit
	2. Rollenbeschreibungen	Alle			in Arbeit
	3. Buttonicons	Alle			in Arbeit
	4. Layouts	Alle			in Arbeit
	5. Audio	Alle			nicht begonnen
8	Testen		27.10.16	03.11.16
	1. spielen	Alle			nicht begonnen
	2. Feedback verarbeiten	Alle			nicht begonnen
9	Abschlusspräsentation
	1. Vorbereitung	Alle			in Arbeit
	2. Vortrag	Alle			nicht begonnen