## Sheet1
Projektplan

	Aufgabe	Bearbeiter	Start	Ende	Status
	Projektablaufplanung Gesamtprojekt	Alex, Gina, John	04/12/16	11/12/16
1	Aufgabenplanung		04/12/16	05/22/16
	User Stories erstellen	Alle	04/12/16	05/06/16	Abgeschlossen
	Projektplan erstellen	Alle	05/06/16	05/22/16	Abgeschlossen
2	Modellierung der App		05/22/16	06/01/16
	Anforderungen festlegen	Alex	05/22/16	05/26/16	Abgeschlossen
	Aufbau(/Implementierung) planen	Gina, John	05/24/16	06/01/16	Abgeschlossen
3	Recherche
	1. Pushing & Polling	John	09/10/16	09/24/16	Abgeschlossen
	2. Audio: Erstellen und ausgeben	Gina	09/17/16	11/20/16	Abgeschlossen
	3. Bild in Datanbank speicher	John	10/19/16	10/26/16	Abgeschlossen
	4. Funktion/ Auswirkung von "Zurück" – und "Home" – Button		nach Abschluss allem Anderen		Abgeschlossen
	5. Auswirkungen bei Appabsturz				Abgeschlossen
4	Implementierung		06/01/16	10/18/16
LoginRegistrationActivity	1. Begrüßungsbild	Alex, Gina	09/13/16	09/15/16	existiert
	- Bild einfügen				Abgeschlossen
	- über Startbildschirm				Abgeschlossen
	- durch Klick -> Erscheinung Startbildschrim				Abgeschlossen
	2. Startbildschirm				Abgeschlossen
	- Auswahl zwischen Login und Registrierung (Buttons)				Abgeschlossen
	3. Login		09/01/16	09/15/16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Benutzername, Passwort)				Abgeschlossen
	- Login - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1-> weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> return success = 0 -> erneuter Einlogversuch				Abgeschlossen
	4. Registrierung		09/01/16	09/15/16	Abgeschlossen
	- Texteingabefelder für Daten (Anzeigename, Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen)				Abgeschlossen
	- Bild festlegen -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- Registrierungs - Button				existiert
	-> 5. Datenbank -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	-> return success = 1 -> registriert und weiter zu Menu				Abgeschlossen
	-> success = 0 -> Nutzer existiert bereits -> anderen Benutzernamen wählen				Abgeschlossen
	5. "bleibender Login": Spieler muss sich nicht jedes Mal neu anmelden	Alex	11/14/16	11/20/16	Abgeschlossen
MenuActivity	1. "Spiel starten" – Button	John	06/01/16	06/03/16	existiert
	- bei Klick -> Aufruf "GameSetupActivity"				Abgeschlossen
	2. "Spiel beitreten" – Button				existiert
	- bei Klick -> "QRScannerActivity"				Abgeschlossen
	3. "Einstellungen" – Button				existiert
	- bei Klick -> "SettingsActivity"				Abgeschlossen
	4. "Spielregeln" – Button		09/13/16	09/15/16	existiert
	- bei Klick -> "RulesActivity"				Abgeschlossen
	5. "Logout" – Button				existiert
	- bei Klick -> "LoginRegistrationActivity" & globale Variablen auf null setzen				Abgeschlossen
SettingsActivity	1. Textfeld „Name ändern"	Alex, Gina	06/05/16	06/07/16	existiert
	2. Image "Profilbild"				existiert
	3. Button "Bildauswählen"				existiert
	4. Account löschen		09/13/16	09/15/16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf databaseCon				existiert
	5. Button "speichern"		09/13/16	09/15/16	existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf updatePlayerInfo				Abgeschlossen
RulesActivity	1. ScrollView "Spielregeln	Gina	10/28/16	11/01/16	Abgeschlossen
	2. Button "Zurück"				Abgeschlossen
	- Rückkehr zur "MenuActivity"				Abgeschlossen
GameSetupActivity	1. Auswahlmöglchkeit für Spieleranzahl	John	06/10/16	06/24/16	Abgeschlossen
	- automatische Berechnung der Werwolf - und Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	2. Auswahlmöglichkeit für Werwolfanzahl		06/10/16	06/24/16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	3. Auswahlmöglichkeit Sonderrollen		06/10/16	06/24/16	Abgeschlossen
	- automatische Anpassung der Dorfbewohneranzahl				Abgeschlossen
	4. "Spiel starten" – Button		06/10/16	06/24/16	existiert
	- Mischen der Rollen				Abgeschlossen
	- setzen globaler Variablen (#Spieler, Rollen)				Abgeschlossen
	5. Datenbank -> Aufruf createGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevante (Spielersteller) Variablen global speichern				Abgeschlossen
	- weiter zu "QRGeneratorActivity"		09/17/16	09/17/16	Abgeschlossen
QRGeneratorActivity	1. gameID abrufen (global)	Gina	09/12/16	09/17/16	Abgeschlossen
	2. in QRCode umwandeln				Abgeschlossen
	3. Erklärung: "Mitspieler müssen Code scannen"				Abgeschlossen
	4. wenn alle Mitspieler gescannt/ dem Spielbeigetreten sind -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
QRScannerActivity	1. QRCode Scanner implementieren	Gina	09/12/16	09/17/16	Abgeschlossen
	2. 5. Datenbank ->Aufruf joinGameDB				Abgeschlossen
	- Spielerrelevanten Variablen global speichern				Abgeschlossen
	3. nach erfolgreichem Scannen -> "GetRoleActivity"				Abgeschlossen
GetRoleActivity	1. Rolle global abrufen	Alex	09/12/16	09/17/16	Abgeschlossen
	2. "Deine Rolle" – Button				existiert
	- Rollenanzeige + Rollenbeschreibung				Abgeschlossen
	3. "Bereit" – Button				existiert
	- wenn alle "Bereit" - Button betätigt haben -> "CloseEyesActivity"		09/20/16	09/25/16	Abgeschlossen
GameActivity	1. createObjects():	John	06/24/16	06/30/16	Abgeschlossen
	- erstellt entsprechend der Spieleranzahl Spielerbuttons auf Screens				Abgeschlossen
	2. playerSelected():				Abgeschlossen
	- Zur visuellen Anzeige des aktuell ausgewählten Spiers				Abgeschlossen
DiebActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Dieb erwacht	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	3. 5 Buttons	Alex	07/25/16	07/31/16	existiert
	- 2 Imagebuttons (mögliche Rollenauswahl - aus DB -> Aufruf databaseCon)				Abgeschlossen
	- 1 Textbutton (Dorfbewohner bleiben)				Abgeschlossen
	- 2 Rolleninfos (Rollenerklärung der Auswahlmöglichkeiten)				Abgeschlossen
	4. Textfeld mit Aufforderung zur Rollenänderung				Abgeschlossen
	5. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. nach Klick auf Wahl – PopUp "Sicher?" ->nach "JA" ->weiter mit nächster Phase ->Auruf setNextPhase		09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	-> wenn Werwolf zur Wahl steht, muss sich Dieb dafür entscheiden		11/08/16	11/20/16	Abgeschlossen
	7. Datenbank update ->Aufruf DiebDB		09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase				Abgeschlossen
AmorActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Amor erwacht"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	Gina	08/29/16	09/04/16	Abgeschlossen
	4. Aufforderung Liebespaar wählen				Abgeschlossen
	5. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> PopUpInfo "x und y haben sich verliebt"				Abgeschlossen
	- Datenbank updaten -> Aufruf AmorDB				Abgeschlossen
	- nach x Zeit - Audio "Amor schläft wieder ein" -> weiter mit nächster Phase -> Aufruf setNextPhase	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	6. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
WerwolfActivity	1. aktuelle Phase abrufen ->Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	John	09/12/16	09/26/16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Werwölfe erwachen"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	John	09/12/16	09/26/16	existiert
	4. Aufforderung zu töten				Abgeschlossen
	5. "Bestätigungsbutton"				existiert
	- bei Klick -> wenn alle bestätigt haben - aktuell ausgewähltes Opfer als "Opfer der Werwölfe" festsetzen				Abgeschlossen
	- Datenbank update -> Aufruf WerwolfDB				Abgeschlossen
	- Audio: "Werwölfe schlafen wieder ein"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	- nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase	John	09/12/16	09/26/16	Abgeschlossen
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase		15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
SeherinActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Alex	09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	2. Audio: "Seherin erwacht"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	3. Textfeld Aufforderung "Wessen Identität möchtest du erfahren"	Alex	08/29/16	09/04/16	Abgeschlossen
	4. Spielerreihen				Abgeschlossen
	5. PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	6. PopUp mit Gesinnung des ausgewählten Spielers				Abgeschlossen
	- Erhalt durch Datenbankabfrage -> Aufruf databaseCon				Abgeschlossen
	- mit Klick auf OK -> nächste Phase einleiten -> Aufruf setNextPhase		09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	-> Audio: "Seherin schläft wieder ein"	Gina	10/04/16	11/20/16	Abgeschlossen
	7. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Alex	15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
HexeActivity	1. aktuelle Phase abrufen -> Aufruf getCurrentPhase -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht	Gina	09/15/16	09/22/16	Abgeschlossen
	2. Audio:"Hexe erwacht"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	3. Spielerreihen	Gina	09/05/16	09/10/16	Abgeschlossen
	4. Infobutton mit PopUp "Was soll getan werden"				Abgeschlossen
	5. 2 Tränkebuttons				existiert
	- Datenbankabfrage: Tränke verfügbar? -> Aufruf databseCon				Abgeschlossen
	- welche nur enable, wenn entsprechende Trank noch verfügbar				Abgeschlossen
	6. Textfeld mit änderbarem Inhalt:				existiert
	- Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Heiltrank" - Button -> "Du hast x gerettet"				Abgeschlossen
	- bei Klick auf "Gifttrank" - Button -> "Wähle dein Opfer"				Abgeschlossen
	- nach Opferwahl: "Du hast x vergiftet"				Abgeschlossen
	7. "Fertig" – Button				existiert
	- Datenbankupdate -> Aufruf HexeDB				Abgeschlossen
	- Einleitung der nächsten Phase -> Aufruf setNextPhase		15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
	- Audio "Hexe schläft wieder ein	Gina	10/04/16	11/20/16	Abgeschlossen
	8. wenn aktuelle Phase nicht Rolle entspricht -> warten auf nächste Phase/ kontinuierlicher Abruf der datenbank -> Aufruf getCurrentPhase	Gina	15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
showVictimActivity	1. Audio: "Alle erwachen"	Gina	10/04/16	10/18/16	Abgeschlossen
	2. showVictimDB -> Opfer der Nacht/ des Tages bekommen (abhängig von vorangegangener Phase)	Gina, Alex	10/19/16	10/26/16	Abgeschlossen
	3. Opfer anzeigen und ob sie gut oder böse waren				Abgeschlossen
	4. nach bestimmter Zeit -> DB update – Opfer alive ändern ->Aufruf Kill				Abgeschlossen
	-> wenn Jäger gestorben -> setNextPhase() - JägerPhase setzen				Abgeschlossen
	-> Aufruf killDB (ändert "alive" der Opfer)				Abgeschlossen
	-> ruft GameOverDB auf (Spiel vorbei?)				Abgeschlossen
	5. Aufruf setNextPhase()				Abgeschlossen
	6. Ansicht, wenn man selbst gestorben ist		11/14/16	11/20/16	nicht begonnen
TagActivity	1. Spielerreihen	John	09/21/16	09/28/16	Abgeschlossen
	2. PopUp: Aufforderung zur Nominierung				Abgeschlossen
	3. wenn nominiert ->Button zur Wahl unenabled machen (Wahl kann nicht geändert werden) + Aufruf databaseCon -> vote für Spieler in DB				Abgeschlossen
	4. warten, bis alle nominiert haben				Abgeschlossen
	5. wenn alle nominiert haben -> "Auszählen" der Stimmen + Opfer in DB setzen (Aufruf databseCon.setVictim)				Abgeschlossen
	6. Aufruf setNextPhase() (showVictimActivity wird aufgerufen)				Abgeschlossen
	7. nach Ablauf der Abstimmung		09/30/16	10/03/16	Abgeschlossen
	- nächste Phase einleiten (showVictim)-> Aufruf setNextPhase		09/30/16	10/03/16	Abgeschlossen
JaegerActivity	1. Anzeige oder Audio -> Jäger getötet	Alex	10/03/16	10/10/16	Abgeschlossen
	2. aktuelle Phase abrufen -> überprüfen, ob Phase eigenen Rolle entspricht				Abgeschlossen
	3. Info: darf jemanden mit in den Tod reißen				Abgeschlossen
	4. Spielerreihen				Abgeschlossen
	5. Bestätigungsbutton				Abgeschlossen
	6. Datenbank updaten -> Aufruf Kill				Abgeschlossen
	7. nächste Phase einleiten ->Aufruf setNextPhase				Abgeschlossen
GameOverActivity	1. Aufruf über DB (eigene Phase) -> wenn Kriterien stimmen (in GameOverDB abgefragt)	Gina	11/01/16	11/20/16	Abgeschlossen
	2. PopUp Gewinnerteam				Abgeschlossen
	3. Spielstatistik anzeigen				in Arbeit
	4. "Spiel verlassen" – Button				existiert
	- bei Klick: Datenbank update + Zurückkehren zu Menu				Abgeschlossen
zusätzlich	1. Anzeige für Verliebte: Deutlichmachen des jeweils anderen	Gina	10/03/16	11/20/16	Abgeschlossen
	- wenn eigene ID eine der beiden LoverID ist -> anderen angezeigt bekommen				nicht begonnen
	2. PopUp.java	Alle	11/08/16	11/20/16	Abgeschlossen
5	Datenbank
	1. Schema	Alle	06/01/16	10/25/16	Abgeschlossen
	2. Webserver einrichten	John	06/20/16	06/25/16	Abgeschlossen
	3. Klassen für Datenbankkommunikationen	Alle			Abgeschlossen
	3.1. databaseCon.java	Alle	06/25/16	10/11/16	Abgeschlossen
	- registration():	Alex, Gina	09/01/16	09/15/16	existiert
	- Abfrage, ob Benutzername bereits vergeben -> success == 1 - frei; success == 0 - vergeben				Abgeschlossen
	- wenn frei: neuen Spieler in DB einfügen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- login():				existiert
	- Abfrage, ob Banutzername - Passwort - Kombination existiert -> success == 1 - Login erfolgreich; success == 0 - Login fehlgeschlagen				Abgeschlossen
	- playerID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	- setImage():	John	10/11/16	10/18/16	Abgeschlossen
	- Bild in Datenbank speichern				Abgeschlossen
	- getImage():	John	10/11/16	10/18/16	Abgeschlossen
	- Bild aus Datenbank auslesen				Abgeschlossen
	- getImageAsString():	John	10/11/16	10/18/16	Abgeschlossen
	- um Bild in globalen Variablen zu speichern				Abgeschlossen
	- deleteAccount():	Alex	09/13/16	09/15/16	Abgeschlossen
	- Spielereintrag aus _player Tabelle löschen				Abgeschlossen
	- getReady():	Alex	09/20/16	09/25/16	Abgeschlossen
	- Anzahl der Spieler, die bereit sind				Abgeschlossen
	- getNumPlayers():	Alex	09/20/16	09/25/16	Abgeschlossen
	- Anzahl aller am Spiel beteiligter Spieler				Abgeschlossen
	- getPlayerIDs():	Alex	09/26/16	09/29/16	Abgeschlossen
	- Auslesen der SpielerIDs aus Datenbank -> setzen der ID "toter" Spieler auf 0				Abgeschlossen
	- getPlayerNames():	Alex	09/26/16	09/29/16	Abgeschlossen
	- Auslesen der Spielernamen aus Datenbank -> zur Anzeige bei Spielerreihen				Abgeschlossen
	- DiebGetRoles():	Alex	06/25/16	31.6.16	existiert
	- DB - Abfrage nach übriggebliebenen Rollen				Abgeschlossen
	-setVictims():	John	09/15/16	10/06/16	Abgeschlossen
	- setzen der Opfer des Tages/ der Nacht				Abgeschlossen
	- Werwölfe():	John	09/15/16	10/06/16	existiert
	- DB update, wenn Opfer gewählt (nominiert)				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage, wenn neues Opfer von jemand anderem gewählt (für Anzeige auf eigenem Gerät)				Abgeschlossen
	- DB upade, wenn alle abgestimmt				Abgeschlossen
	- Seherin():	Alex	08/29/16	09/04/16	existiert
	- DB - Abfrage nach Rolle des Spielers, dessen Gesinnung die Seherin erfahren möchte				Abgeschlossen
	- return "böse", wenn Rolle == "Werwolf", sonst return "gut"				Abgeschlossen
	- Hexe():	Gina	09/05/16	09/10/16	existiert
	- DB - Abfrage, ob Tränke noch verwendet werden können				Abgeschlossen
	- DB - Abfrage nach Opfer der Werwölfe				Abgeschlossen
	- Tag():	John	09/13/16	10/03/16	existiert
	- case "update": für wen bereits gevotet wurde und wie viel				Abgeschlossen
	- case "submitChoice": eigene Nominierung abgeben				Abgeschlossen
	- getLovers():	Gina	10/03/16	10/10/16	Abgeschlossen
	- Abfrage Lovers -> Anzeige, wenn eigene PlayerID einer der beiden LoverIDs entspricht				Abgeschlossen
	3.2. createGameDB.java	John	06/10/16	09/24/16	existiert
	- neues Spiel erstellen (gameID festlegen)				Abgeschlossen
	- PlayerID des Spielerstellers und erstellte gameID in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- gameID abfragen und global speichern				Abgeschlossen
	3.3. joinGameDB.java	Gina	06/12/16	06/17/16	existiert
	- Spieler in player_game einfügen				Abgeschlossen
	- Rolle abfragen				Abgeschlossen
	3.4. getCurrentPhase.java	Alex	09/15/16	09/22/16	existiert
	- aktuelle Phase aus Databank abrufen				Abgeschlossen
	- entsprechende Activity aufrufen				Abgeschlossen
	3.5. setNextPhase.java	Alex	11/08/16	11/20/16	Fehler aufgetreten
	- nächste Phase setzen: _PHASES Spalte "currentPhase" auf true setzen, welche der Phase in "nextPhase" bei der aktuellen Pahse entspricht				Abgeschlossen
	3.6. DiebDB.java	Alex	09/15/16	09/22/16	existiert
	- Rolle updaten				Abgeschlossen
	- _PHASES anpassen: wenn Sonderrolle nicht gewählt wird und somit nicht mehr im Spiel ist, muss entsprechende Phase aus _PHASES gelöscht und "nextPhase" der Vorgängerphase auf die übernächste Phase umgelengt werden				Abgeschlossen
	- wenn Amor nicht gewählt wurde -> LoverPhase entfernen	Alex	10/28/16	11/02/16	Abgeschlossen
	3.7. AmorDB.java	Gina	15.9.16.	09/22/16	Abgeschlossen
	- Lover updaten				Abgeschlossen
	3.9. HexeDB.java	Gina	15.9.16.	09/22/16	existiert
	- Opfer heilen (wenn ausgewählt) -> victimWer null setzen				Abgeschlossen
	- Opfer vergiften (wenn ausgewählt) -> victimHex entsprechende playerID zuordnen				Abgeschlossen
	3.10. killDB.java	Gina	09/13/16	09/25/16	Abgeschlossen
	- Lebensstatus der Opfer ändern				Abgeschlossen
	- Aufruf gameOverDB				Abgeschlossen
	3.11. GameOverDB.java	Gina	09/21/16	11/09/16	Abgeschlossen
	- ermittelt, ob Spiel vorbei ist				Abgeschlossen
	3.12. JaegerDB.java	Alex	09/25/16	09/30/16	Abgeschlossen
	- tötet Opfer des Jägers				Abgeschlossen
	3.13. NextPhaseDB.java	Gina	10/24/16	10/29/16	Abgeschlossen
	- bekommt nächste Phase aus der DB (ruft sie nicht auf -> für Audios)				Abgeschlossen
	3.14. setReadyDB.java	Alex	09/22/16	09/24/16	Abgeschlossen
	- setzt "ready" in der DB (für LetsPlayActivity)				Abgeschlossen
	3.15. showVictimDB.java	Gina, Alex	09/25/16	11/01/16	Abgeschlossen
	- abrufen der aktuellen Opfer aus Datenbank und ihre Gesinnung (inkl. möglchen Lovern)				Abgeschlossen
	4. für 3. entsprechene PHP – files	Alle	09/01/16	11/20/16	Abgeschlossen
	5. JSON Parser	John	06/20/16	06/24/16	Abgeschlossen
6	Design		10/19/16	11/27/16
	1. Rollenkarten	Alex			Abgeschlossen
	2. Rollenbeschreibungen	Alle			Abgeschlossen
	3. Buttonicons	Alle			Abgeschlossen
	4. Layouts	Alle			Abgeschlossen
	5. Audio	Alle			Abgeschlossen
7	Dokumentation		10/23/16	11/03/16
	1. Vorarbeit	Alle			Abgeschlossen
	2. Quellcode	Alle			Abgeschlossen
8	Testen		10/27/16	11/03/16
	1. spielen	Alle			Abgeschlossen
	2. Feedback verarbeiten	Alle			Abgeschlossen
9	Abschlusspräsentation
	1. Vorbereitung	Alle			Abgeschlossen
	2. Vortrag	Alle			Abgeschlossen